## 진행스케줄
남은시간
23 | time axis 2025-03-27 to 2025-06-12
 | time axis 2025-03-27 to 2025-06-12
| 킥오프 | - |  |  | 회의 | 회의 | 회의 | 1차점검 | 회의 |  |  | 스케치
스케줄 | 2025-03-27: 기획기간; 2025-06-04: 발표준비
[19 empty] | DB 설계 | [15 empty] | 코딩기간 | [42 empty] | 발표
오우람 | 2025-04-14: FIGMA
박찬정 | 2025-04-14: FIGMA
전유빈 | 2025-04-18: API 찾기
정현식 | 2025-04-14: api/깃 세팅; 2025-04-19: API 찾기
주찬미 | 2025-04-14: DB 설계
최유혁 | 2025-04-18: API 찾기

## 일지
남은 일자 | 월/일 | 요일 | 업무내용
77 | 2025-03-27 | 목 | 킥오프
76 | 2025-03-28 | 금 | -
75 | 2025-03-29 | 토
74 | 2025-03-30 | 일
73 | 2025-03-31 | 월 | 주제선정 회의: 구인구직 사이트
72 | 2025-04-01 | 화 | 주제 선정이유/리액트및 부트스트랩 활용 여부 결정
71 | 2025-04-02 | 수 | 사이트목적 및 주요 기능 회의
70 | 2025-04-03 | 목 | 1차 제출/주제와 맞는 목표 설정, 기능 회의
69 | 2025-04-04 | 금 | 피그마 디자인
68 | 2025-04-05 | 토
67 | 2025-04-06 | 일
66 | 2025-04-07 | 월 | 피그마 디자인
65 | 2025-04-08 | 화 | 피그마 디자인
64 | 2025-04-09 | 수 | 피그마 디자인
63 | 2025-04-10 | 목 | 피그마 디자인
62 | 2025-04-11 | 금 | 피그마 디자인
61 | 2025-04-12 | 토
60 | 2025-04-13 | 일
59 | 2025-04-14 | 월 | 피그마 디자인
58 | 2025-04-15 | 화 | 피그마 디자인
57 | 2025-04-16 | 수 | 피그마 디자인
56 | 2025-04-17 | 목 | 일정 재설정
55 | 2025-04-18 | 금 | 피그마 디자인/각자 분업
54 | 2025-04-19 | 토
53 | 2025-04-20 | 일
52 | 2025-04-21 | 월 | 휴강
51 | 2025-04-22 | 화 | 피그마 디자인/각자 분업
50 | 2025-04-23 | 수 | 피그마 디자인/각자 분업
49 | 2025-04-24 | 목 | 피그마 디자인/각자 분업
48 | 2025-04-25 | 금 | 피그마 디자인/각자 분업
47 | 2025-04-26 | 토
46 | 2025-04-27 | 일
45 | 2025-04-28 | 월 | 피그마 디자인/각자 분업
44 | 2025-04-29 | 화 | 코딩 전 화면기획 리뷰/역할 분담
43 | 2025-04-30 | 수
42 | 2025-05-01 | 목
41 | 2025-05-02 | 금
40 | 2025-05-03 | 토
39 | 2025-05-04 | 일
38 | 2025-05-05 | 월 | 어린이날
37 | 2025-05-06 | 화 | 대체공휴일
36 | 2025-05-07 | 수 | 코딩 시작(2시간)
35 | 2025-05-08 | 목 | 코딩(2시간)
34 | 2025-05-09 | 금 | 코딩(2시간)
33 | 2025-05-10 | 토
32 | 2025-05-11 | 일
31 | 2025-05-12 | 월 | 코딩
30 | 2025-05-13 | 화 | 코딩
29 | 2025-05-14 | 수 | 코딩
28 | 2025-05-15 | 목 | 코딩
27 | 2025-05-16 | 금 | 코딩
26 | 2025-05-17 | 토
25 | 2025-05-18 | 일
24 | 2025-05-19 | 월 | 코딩
23 | 2025-05-20 | 화 | 코딩(오우람:기업 공고 관리/최유혁,주찬미:이력서/박찬정:소셜로그인-구글/전유빈:게시판 댓글/정현식:공고 작성)
22 | 2025-05-21 | 수
21 | 2025-05-22 | 목
20 | 2025-05-23 | 금
19 | 2025-05-24 | 토
18 | 2025-05-25 | 일
17 | 2025-05-26 | 월
16 | 2025-05-27 | 화
15 | 2025-05-28 | 수
14 | 2025-05-29 | 목
13 | 2025-05-30 | 금
12 | 2025-05-31 | 토
11 | 2025-06-01 | 일
10 | 2025-06-02 | 월
9 | 2025-06-03 | 화
8 | 2025-06-04 | 수
7 | 2025-06-05 | 목
6 | 2025-06-06 | 금
5 | 2025-06-07 | 토
4 | 2025-06-08 | 일
3 | 2025-06-09 | 월
2 | 2025-06-10 | 화
1 | 2025-06-11 | 수
0 | 2025-06-12 | 목